## Front End - Sprint 2
Project | ROAD RUNNERS
Sprint Nº | 2
Version | 1
Date | 2023-05-15
Test Plan
Requeriment (Epic) | User Story | ID | Name | Description | Steps | Test Data | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | Obtained Results | Results | Automation status | Status
#9: Registrar usuario | Como usuario anónimo, quiero poder registrarme en el sitio para poder acceder a funcionalidades extras | FE - 08 | Visualizar botón "Registrarse" | Se debe poder ingresar a la página y ver un botón de "registrarse" en el margen superior derecho del header | 1- Ingresar a la web |  | Poder ingresar a la web del sitio | High | Critical | Al ingresar a la pagina web, el usuario deberá encontrar un botón "Registrarse" en el margen derecho del header | Al ingresar a la pagina web, el usuario encuenta el botón "Registrarse" en el margen derecho del header | Pass | Not Automated | Actual
|  | FE - 09 | Visualizar formulario de registro | El usuario debe poder ver un formulario de registro en donde pueda completar sus datos | 1. Ingresar al home de la web 2.Hacer click en botón "Registrarse" |  | Tener acceso a la página web | High | Critical | Al ingresar a la página y hacer click en el botón "Registrarse" deberá desplegarse un formulario para que el usuario complete su nombre, apellido, dirección de correo electrónico y contraseña. | Al ingresar a la página y hacer click en el botón "Registrarse" se despliega el formulario para que el usuario complete su nombre, apellido, dirección de correo electrónico y contraseña. | Pass | Not Automated | Actual
|  | FE - 10 | Formulario completo | El formulario debe estar completo en todos sus campos | 1. Ingresar a la home de la web 2. Hacer click en "Registrarse" 3. Completar todos los campos |  | Tener acceso a la página web y no ser un usuario registrado | High | Critical | Al ingresar a "Registrarse" y se deberían poder completar todos los campos del formulario | Al ingresar a "Registrarse" y se deben completar todos los campos del formulario para crear el usuario | Pass | Not Automated | Actual
|  | FE - 11 | Formulario incompleto | El sistema avisa cuando el formulario está incompleto en uno o más de sus campos | 1. Ingresar a la home de la web 2. Hacer click en "Registrarse" 3. No completar todos los campos |  | Tener acceso a la página web y no ser un usuario registrado | High | Critical | Al ingresar a "Registrarse" y no completar todos los campos del formulario debería informarse con un texto | Al ingresar a "Registrarse" y no completar todos los campos del formulario no se informa con un mensaje y se puede registrar normalmente | Pass | Not Automated | Actual
#10: Identificar usuario | Como usuario, quiero poder iniciar sesión en mi cuenta para acceder a información personal y realizar reservas de manera más fácil. | FE - 12 | Visualizar botón "Iniciar Sesión" | Cuando se ingresa a la página se debe poder visualizar el botón "Iniciar sesión" | Ingresar al home de la web |  | Tener acceso a la página web | High | Major | Ingresar al home de la web y debería poder visualizarse el botón "Iniciar sesión" en el margen derecho del header | Ingresar al home de la web y se visualiza el botón "Iniciar sesión" en el margen derecho del header | Pass | Not Automated | Actual
|  | FE - 13 | Iniciar Sesión | Iniciar sesión utilizando una dirección de correo electrónico y una contraseña válidas | 1. Ingresar al home de la web 2. Iniciar sesión en la cuenta del usuario utilizando una dirección de correo electrónico y una contraseña válidas | Usuario: xxxxx@xxxxxx Contraseña: xxxxxxxx | Tener acceso a la página web y tener una dirección de correo electrónico y una contraseña registrados en la base de datos | High | Major | Ingresar al home de la web y poder iniciar sesión con el correo electrónico y la contraseña validados por el sistema | Se logra iniciar sesión con el correo electrónico y la contraseña validados por el sistema | Pass | Not Automated | Actual
|  | FE - 14 | Error al inciar sesión | Iniciar sesión utilizando una dirección de correo electrónico y una contraseña no válidas | 1. Ingresar al home de la web 2. Iniciar sesión en la cuenta del usuario utilizando una dirección de correo electrónico y una contraseña no válidas | Usuario: xxxxx@xxxxxx Contraseña: xxxxxxxx | Tener acceso a la página web y tener una dirección de correo electrónico y/o una contraseña no registrados en la base de datos o de formato erróneo | High | Major | Ingresar al home de la web e intentar iniciar sesión con el correo electrónico y la contraseña no validados por el sistema | Al intentar iniciar sesión con el correo electrónico y la contraseña no validados por el sistema, se muestra un cartel informativo | Pass | Not Automated | Actual
|  | FE - 15 | Usuario identificado | Al iniciar sesión, el usuario deberá ver un avatar con sus iniciales de nombre y apellido, y debajo un link de cierre de sesión | 1. Ingresar al home de la web 2. Iniciar sesión en la cuenta del usuario utilizando una dirección de correo electrónico y una contraseña válidas | Usuario: xxxxx@xxxxxx Contraseña: xxxxxxxx | Tener acceso a la página web y tener una dirección de correo electrónico y una contraseña registrados en la base de datos | High | Normal | Ingresar al home de la web e iniciar sesión con el correo electrónico y la contraseña validados por el sistema. Poder visualizar el link de "Cerrar sesión" | Se observa el avatar con las iniciales luego de iniciar sesión en la derecha del header, junto al link "Cerrar sesión" | Pass | Not Automated | Actual
#11: Cerrar sesión | Como usuario autenticado, quiero poder cerrar sesión para poder navegar el sitio anónimamente. | FE - 16 | Cerrar sesión efectivo | Una vez que se cierra sesión, el usuario no puede acceder a las funcionalidades disponibles solo para usuarios autenticados | 1. Ingresar al home de la web 2. Iniciar sesión con correo electrónico y contraseña válidos 3. Hacer click el link "Cerrar sesión" | Usuario: xxxxx@xxxxxx Contraseña: xxxxxxxx | Tener acceso a la página web y tener una dirección de correo electrónico y una contraseña registrados en la base de datos, y poder cerrar sesión | High | Major | Ingresar al home de la web e iniciar sesión con el correo electrónico y la contraseña validados por el sistema. Cerrar sesión en el link de "Cerrar sesión", y dejar de tener acceso a los permisos de usuario registrado | Al cerrar sesión en el link de "Cerrar sesión" se deja de tener acceso a los permisos de usuario registrado | Pass | Not Automated | Actual
|  | FE - 17 | Navegación como usuario anónimo | Un usuario no registrado en la base de datos del sistema, no puede acceder a las funcionalidades disponibles solo para usuarios autenticados | Ingresar al home de la web | Usuario: xxxxx@xxxxxx Contraseña: xxxxxxxx | Tener acceso a la página web | High | Major | Ingresar al home de la web y no tener acceso a los permisos de usuario registrado | El usuario no autenticado no tiene acceso a los permisos de usuario registrado | Pass | Not Automated | Actual
#12: Gestionar roles | Como administrador, quiero poder gestionar los roles de los usuarios en el sitio para otorgar distintos permisos a cada uno. | FE - 18 | Poder crear roles de usuario | El administrador debe poder crear roles a los diferentes tipos de usuario | Ingresar a la web como administrador | Usuario: xxxxx@xxxxxx Contraseña: xxxxxxxx | Tener acceso a la página web como administrador | High | Normal | Ingresar al home de la web como administrador y poder crear distintos roles de usuario | El administrador puede crear distintos roles de usuario | Pass | Not Automated | Actual
|  | FE - 19 | Poder asignar roles de usuario | El administrador debe poder asignar roles a los diferentes tipos de usuario | Ingresar a la web como administrador | Usuario: xxxxx@xxxxxx Contraseña: xxxxxxxx | Tener acceso a la página web como administrador | High | Normal | Ingresar al home de la web como administrador y poder asignar distintos roles de usuario | El administrador puede asignar distintos roles a los distintos tipo de usuario | Pass | Not Automated | Actual
|  | FE - 20 | Editar permisos de los diferentes roles | El administrador debe poder editar los roles existentes de los diferentes tipos de usuario | Ingresar a la web como administrador | Usuario: xxxxx@xxxxxx Contraseña: xxxxxxxx | Tener acceso a la página web como administrador | High | Normal | Ingresar al home de la web como administrador y poder editar los distintos roles de usuarios existentes | El administrador puede editar los roles existentes de los diferentes tipos de usuario | Pass | Not Automated | Actual
#15: Visualizar bloque de imágenes - Desktop | Como usuario quiero poder visualizar en detalle el producto, las Imágenes de un producto para tener una idea | FE - 21 | Visualización de imágenes - Desktop | El productose se visualiza en bloque de 5 imágenes | 1. Ingresar al home de la web 2. Seleccionar el producto deseado |  | Tener acceso a la página web | High | Normal | Ingresar al home de la web y seleccionar un producto. En la página del producto se debería ver desplegado un bloque la imagen principal y 4 imagenes más pequeñas del mismo tamaño al costado derecho en forma de cuadro | Ingresar al home de la web y seleccionar un producto. En la página del producto se ve desplegado un bloque la imagen principal y 4 imagenes más pequeñas del mismo tamaño al costado derecho en forma de cuadro | Pass | Not Automated | Actual
#16: Ver bloque de características | Como usuario quiero poder visualizar las características de un producto para saber con qué comodidades cuenta. | FE - 22 | Caracteristicas detalladas en un bloque - Desktop | Bloque detallando características del productoque cubra el 100 % del contenedor | 1. Ingresar al home de la web 2. Seleccionar un producto |  | Tener acceso a la página web | High | Normal | Dentro de la página del producto debería haber un bloque de características del mismo que ocupa el 100% del contenedor | Dentro de la página del producto hay un bloque de características del mismo que ocupa el 100% del contenedor | Pass | Not Automated | Actual
|  | FE - 23 | Título subrayado | El título del bloque con las características está subrayado | 1. Ingresar al home de la web 2. Seleccionar un producto |  | Tener acceso a la página web | High | Normal | Dentro de la página del producto deberpia haber un bloque de características con un título subrayado | El título del bloque con las características no está subrayado | Fail | Not Automated | Actual
|  | FE - 24 | Iconos detallando caracterísiticas | Distribución en una línea de 4 características del producto con su respectivo icono | 1. Ingresar al home de la web 2. Seleccionar un producto |  | Tener acceso a la página web | High | Normal | Dentro de la página del producto debería haber un bloque con una línea con 4 características y sus respectivos iconos | Dentro de la página del producto hay un bloque debería con una línea con 4 características y sus respectivos iconos | Pass | Not Automated | Actual
#19: Crear sección de categorías | Como usuario quiero poder filtrar por una categoría para solo ver los productos que me interesan | FE - 25 | Se filtran los productos por categorías | Despliegue de productos por categoría seleccionada | 1. Ingresar al home de la web 2. Seleccionar una categoría |  | Tener acceso a la página web | High | Normal | Dentro del home de la web se deben poder filtrar los productos por categoria | Dentro del home de la web se pueden filtrar los productos por categoria | Pass | Not Automated | Actual
|  | FE - 26 | Visualización de categorias - Tablet | Se visualizan al menos 4 categorías en la home | Ingresar al home de la web |  | Tener acceso a la página web | High | Normal | Dentro del home de la web deben aparecer al menos 4 categorías | Dentro del home de la web aparecen al menos 4 categorías | Pass | Not Automated | Actual
|  | FE - 27 | Visualización de categorias - Desktop | Se visualizan al menos 2 categorías en la home | Ingresar al home de la web |  | Tener acceso a la página web | High | Normal | Dentro del home de la web deben aparecer al menos 2 categorías | Dentro del home de la web aparecen al menos 2 categorías | Pass | Not Automated | Actual
|  | FE - 28 | Visualización de categorias - Mobile | Se visualiza una categoría en la home | Ingresar al home de la web |  | Tener acceso a la página web | High | Normal | Dentro del home de la web debe aparecer una categoría | Dentro del home de la web aparece una categoría | Pass | Not Automated | Actual
#20: Agregar categoría | Como administrador, quiero crear nuevas categorías de productos para poder organizarlos y hacer más fácil la navegación para los clientes. cuenta. | FE - 29 | Visualizar opción "Crear categoría" | El administrador puede crear categoría | 1. Ingresar al home de la web 2. Iniciar sesión como administrador 3. Ingresar a la sección de de administración del administrador | Usuario: xxxxx@xxxxxx Contraseña: xxxxxxxx | Tener acceso a la página web y el usuario administrador | High | Normal | Dentro del home de la web, el administrador debería acceder a la sección de administración de su cuenta y visualizar la opción "Crear categoría" | Dentro del home de la web, el administrador accede a la sección de administración de su cuenta y visualiza la opción "Crear categoría" | Pass | Not Automated | Actual
|  | FE - 30 | Formulario de creación de categoria | El administrador, para crear una categoría, accede a un formulario con los siguientes datos a completar: Id, Título, Descripción, URL imagen | 1. Ingresar al home de la web 2. Iniciar sesión como administrador 3. Ingresar a la sección de de administración del administrador 4. Hacer click en la opción "Crear categoría" | Usuario: xxxxx@xxxxxx Contraseña: xxxxxxxx | Tener acceso a la página web y el usuario administrador | High | Normal | Dentro del home de la web, el administrador debería acceder a la sección de administración de su cuenta y visualizar la opción "Crear categoría". Clickear en ese link y poder completar un formulario que permita crear la nueva categoría | Dentro del home de la web, el administrador puede acceder a la sección de administración de su cuenta y visualizar la opción "Crear categoría". Al clickear en ese link y puede completar un formulario que permita crear la nueva categoría | Pass | Not Automated | Actual

## Back End - Sprint 2
Project | RoadRunners
Sprint Nº | 2
Version | 1
Date | 2023-05-31
Test Plan
Requeriment (Epic) | User Story | ID | Name | Method | Body | Test Data | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | HTTP Code | Obtained Results | Results | Automation status | Status
#9: Registrar usuario | Como usuario anónimo, quiero poder registrarme en el sitio para poder acceder a funcionalidades extras | BE - 09 | La información que se ingresa tiene un formato válido | GET |  | http://localhost:8080/users/getall | Ninguno | High | Major | Se ingresa información en formato correcto y se valida durante el proceso de registro (nombre, apellido, dirección de correo electrónico, contraseña) | 200 OK | [ { "firstName": "Juan", "lastName": "cordoba", "documentId": "283472893479", "phoneNumber": "89374983749", "email": "juan@gmail.com", "password": "UGFzc3dvcmQxMjM=", "nameRole": "Usuario" }, { "firstName": "Gina Marcela", "lastName": "Cruz", "documentId": "465465465", "phoneNumber": "54654646", "email": "gmcr@gmail.com", "password": "UGFzc3dvcmQxMjM=", "nameRole": "Usuario" } ] | Pass | Not Automated | Actual
|  | BE - 10 | El nombre del usuario contiene sólo datos tipo String. | POST | { "firstName": "Mercedes", "lastName": "Bakker", "documentId": "44555666", "phoneNumber": "1155588844", "email": "mbakker@hotmail.com", "password": "Telefono99", "nameRole": "Usuario" } | http://localhost:8080/users/save | Ingresar un nombre de usuario que cumpla con las condiciones del campo | High | Major | El campo de nombre del usuario solo permite ingresar datos tipo String. | 200 OK | Se a creado el usuario mbakker@hotmail.com exitosamente | Pass | Not Automated | Actual
|  | BE - 11 | El apellido del usuario contiene sólo datos tipo String. | POST | { "firstName": "Mercedes", "lastName": "Bakker", "documentId": "44555666", "phoneNumber": "1155588844", "email": "mbakker@hotmail.com", "password": "Telefono99", "nameRole": "Usuario" } | http://localhost:8080/users/save | Ingresar un apellido de usuario que cumpla con las condiciones del campo | High | Major | El campo del apellido del usuario solo permite ingresar datos tipo String. | 200 OK | Se a creado el usuario mbakker@hotmail.com exitosamente | Pass | Not Automated | Actual
|  | BE - 12 | El correo electrónico proporcionado por el usuario solo tiene formato válido. | POST | { "firstName": "Mercedes", "lastName": "Bakker", "documentId": "44555666", "phoneNumber": "1155588844", "email": "mbakker@hotmail.com", "password": "Telefono99", "nameRole": "Usuario" } | http://localhost:8080/users/save | Ingresar un correo electrónico de usuario que cumpla con las condiciones del campo | High | Major | El campo de correo electrónico del usuario solo permite ingresar con un formato válido para correos electrónicos | 201 OK | Se a creado el usuario mbakker@hotmail.com exitosamente | Pass | Not Automated | Actual
|  | BE - 13 | La contraseña proporcionada por el usuario solo tiene formato válido. | POST | { "firstName": "Mercedes", "lastName": "Bakker", "documentId": "44555666", "phoneNumber": "1155588844", "email": "mbakker@hotmail.com", "password": "Telefono99", "nameRole": "Usuario" } | http://localhost:8080/users/save | Ingresar una contraseña de usuario que cumpla con las condiciones del campo | High | Major | El campo de contraseña del usuario solo permite ingresar datos alfanumericos de más de 8 caracteres | 202 OK | Se a creado el usuario mbakker@hotmail.com exitosamente | Pass | Not Automated | Actual
#10: Identificar usuario | Como usuario, quiero poder iniciar sesión en mi cuenta para acceder a información personal y realizar reservas de manera más fácil. | BE - 14 | Iniciar sesión en la cuenta del usuario utilizando una dirección de correo electrónico y una contraseña válidas. | POST | { "email": "mbakker@hotmail.com", "password": "Telefono99" } | http://localhost:8080/users/login | Ingresar con un correo electrónico y contraseña de usuario ya existentes en el sistema | High | Major | El usuario puede iniciar sesion si la dirección de correo y contraseña ingresadas son correctas | 200 OK | { "firstName": "Mercedes", "lastName": "Bakker", "documentId": "44555666", "phoneNumber": "1155588844", "email": "mbakker@hotmail.com", "password": "VGVsZWZvbm85OQ==", "nameRole": "Usuario" } | Pass | Not Automated | Actual
|  | BE - 15 | Mensaje de error al proporcionar información de inicio de sesión incorrecta. | POST | { "email": "mercedesbakker@hotmail.com", "password": "Telefono99" } | http://localhost:8080/users/login | Tener un correo electrónico inválido | High | Major | Se muestra un mensaje de error al proporcionar una dirección de correo electrónico incorrecta. | 400 Bad Request | { "statusCode": 1200, "timeStamp": "2023-06-04T23:31:21.410+00:00", "message": "Ops, algo salió mal", "description": "No existe un usuario con email: mercedesbakker@hotmail.com" } | Pass | Not Automated | Actual
|  | BE - 16 | Mensaje de error al proporcionar información de inicio de sesión incorrecta. | POST | { "email": "mbakker@hotmail.com", "password": "Anteojo06" } | http://localhost:8080/users/login | Tener una contraseña inválida | High | Major | Se muestra un mensaje de error al proporcionar una contraseña incorrecta. | 401 Bad Request | { "statusCode": 1200, "timeStamp": "2023-06-04T23:33:52.286+00:00", "message": "Ops, algo salió mal", "description": "Contraseña inválida" } | Pass | Not Automated | Actual
#11: Cerrar sesión | Como usuario autenticado, quiero poder cerrar sesión para poder navegar el sitio anónimamente. | BE - 17 | Cerrar sesión en la cuenta para navegar en forma anónima |  |  |  | Tener una cuenta de usuario activa para poder cerrar sesión | Medium | Normal | Se puede navegar el sitio anonimamente luego de haber cerrado sesión en la cuenta usuario |  |  | Pass | Not Automated | Actual
#12: Gestionar roles | Como administrador, quiero poder gestionar los roles de los usuarios en el sitio para otorgar distintos permisos a cada uno. | BE - 18 | El administrador puede crear roles de usuario. | POST | { "name": "Invitado", "description": "Sólo navegación" } | http://localhost:8080/roles/save | Ser administrador | Medium | Normal | El administrador debería poder crear roles de usuario | 200 OK | Se ha creado con éxito el nuevo rol: Invitado | Pass | Not Automated | Actual
|  | BE - 19 | El administrador puede modificar roles de usuario. | PUT | { "name": "Invitado", "description": "Igual permiso que usuario" } | http://localhost:8080/roles/invitado | Ser administrador | Medium | Normal | El administrador debería poder modificar roles a los usuarios | 200 OK | El rol, invitado fue actualizado exitosamente | Pass | Not Automated | Actual
|  | BE - 20 | El administrador puede permitir cambiar los permisos de los roles. | DELETE | { "name": "Invitado", "description": "Sólo navegación" } | http://localhost:8080/roles/invitado | Ser administrador | Medium | Normal | El administrador debería poder eliminar los roles | 200 OK | El rol: invitado fue eliminado exitosamente | Pass | Not Automated | Actual
#15: Visualizar bloque de imágenes - Desktop | Como usuario quiero poder visualizar en detalle el producto, las Imágenes de un producto para tener una idea clara de cómo se ve y facilitar mi decisión de reserva. | BE - 21 | El usuario puede ver un bloque de imágenes correspondientes al producto seleccionado | GET |  | http://localhost:8080/vehicles/LLL333 | Tener una cuenta de usuario | Medium | Normal | El usuario debería poder ver las imagenes correspondientes a los detalles del vehículo en la página del producto | 200 OK | { "plate": "LLL333", "brand": "MAZDA", "model": "2023", "color": "VINOTINTO", "imageUrl": "https://roadrunnere-quipo2-camada1.s3.amazonaws.com/1685756428890spark%20gt.png", "available": true, "passengerCapacity": 5, "doorCount": 5, "luggageCapacity": 20, "automaticTransmission": true, "pricePerDay": 400000.0, "nameCategory": "PREMIUM", "description": "SPARK " } | Pass | Not Automated | Actual
#16: Ver bloque de características | Como usuario quiero poder visualizar las características de un producto para saber con qué comodidades cuenta. | BE - 22 | El usuario puede visualizar las caracteristicas correspondientes al producto | GET |  | http://localhost:8080/vehicles/LLL334 | Tener una cuenta de usuario | Medium | Normal | El usuario debería poder ver un bloque con las características del vehículo en la página del producto | 200 OK | { "plate": "LLL333", "brand": "MAZDA", "model": "2023", "color": "VINOTINTO", "imageUrl": "https://roadrunnere-quipo2-camada1.s3.amazonaws.com/1685756428890spark%20gt.png", "available": true, "passengerCapacity": 5, "doorCount": 5, "luggageCapacity": 20, "automaticTransmission": true, "pricePerDay": 400000.0, "nameCategory": "PREMIUM", "description": "SPARK " } | Pass | Not Automated | Actual
#19: Crear sección de categorías | Como usuario quiero poder filtrar por una categoría para solo ver los productos que me interesan | BE - 23 | El sistema debe permitir al usuario filtrar los productos por categoría | GET |  | http://localhost:8080/vehicles/category/PREMIUM | Tener una cuenta de usuario | Medium | Normal | El usuario debería poder filtrar por categoría los productos que desee visualizar | 200 OK | [ { "plate": "AAA111", "brand": "TOYOTA", "model": "2023", "color": "BLANCA", "imageUrl": "https://roadrunnere-quipo2-camada1.s3.amazonaws.com/1685742318675totoyaBlanca.png", "available": true, "passengerCapacity": 5, "doorCount": 5, "luggageCapacity": 20, "automaticTransmission": true, "pricePerDay": 500000.0, "nameCategory": "PREMIUM", "description": "Fortuner blanca último modelo" }, { "plate": "DDD111", "brand": "NISSAN", "model": "2022", "color": "NARANJA", "imageUrl": "https://roadrunnere-quipo2-camada1.s3.amazonaws.com/1685742715737nissan%20centra.png", "available": true, "passengerCapacity": 5, "doorCount": 5, "luggageCapacity": 20, "automaticTransmission": true, "pricePerDay": 50000.0, "nameCategory": "PREMIUM", "description": "Nissan Centra último modelo" }, { "plate": "HHH222", "brand": "TOYOTA", "model": "2023", "color": "BLANCA", "imageUrl": "https://roadrunnere-quipo2-camada1.s3.amazonaws.com/1685743165625corollaCross.png", "available": true, "passengerCapacity": 7, "doorCount": 5, "luggageCapacity": 20, "automaticTransmission": true, "pricePerDay": 500000.0, "nameCategory": "PREMIUM", "description": "Toyota Corolla Cross último modelo" }, { "plate": "MMM111", "brand": "NISSAN", "model": "2023", "color": "ROJO", "imageUrl": "https://roadrunnere-quipo2-camada1.s3.amazonaws.com/1685750623797WhatsApp%20Image%202023-06-02%20at%2018.05.11.jpeg", "available": true, "passengerCapacity": 5, "doorCount": 5, "luggageCapacity": 5, "automaticTransmission": true, "pricePerDay": 500000.0, "nameCategory": "PREMIUM", "description": "Vehículo de lujo" }, { "plate": "LLL333", "brand": "MAZDA", "model": "2023", "color": "VINOTINTO", "imageUrl": "https://roadrunnere-quipo2-camada1.s3.amazonaws.com/1685756428890spark%20gt.png", "available": true, "passengerCapacity": 5, "doorCount": 5, "luggageCapacity": 20, "automaticTransmission": true, "pricePerDay": 400000.0, "nameCategory": "PREMIUM", "description": "SPARK " } ] | Pass | Not Automated | Actual
|  | BE - 24 | El usuario debe poder ver los productos que filtró por categoría | GET |  | http://localhost:8080/categories/PREMIUM | Tener una cuenta de usuario | Medium | Normal | El usuario debería poder ver los productos que filtró por categoría | 200 OK | { "title": "PREMIUM", "description": "carros de lujo", "imageUrl": "https://roadrunnere-quipo2-camada1.s3.amazonaws.com/premium.jpeg" } | Pass | Not Automated | Actual
#20: Agregar categoría | Como administrador, quiero crear nuevas categorías de productos para poder organizarlos y hacer más fácil la navegación para los clientes. cuenta. | BE - 25 | El administrador debe poder crear nuevas categorías con sus respectivas características | POST | { "title": "ECONÓMICO", "description": "carros económicos", "imageUrl": "https://roadrunnere-quipo2-camada1.s3.amazonaws.com/1685654539934economico.jpeg" } |  | Ser administrador | Medium | Normal | El asministrador debería poder crear nuevas categorías | 201 OK | Se ha creado con éxito la nueva categorí: ECONÓMICO | Pass | Not Automated | Actual
|  | BE - 26 | El administrador debe poder visualizar las nuevas catedorías que haya creado | GET |  | http://localhost:8080/categories/getAll | Ser administrador | Medium | Normal | El usuario debería poder visualizar las categorías nuevas que haya creado | 200 OK | [ { "title": "ECONÓMICO", "description": "carros económicos", "imageUrl": "https://roadrunnere-quipo2-camada1.s3.amazonaws.com/1685654539934economico.jpeg" }, { "title": "PREMIUM", "description": "carros de lujo", "imageUrl": "https://roadrunnere-quipo2-camada1.s3.amazonaws.com/premium.jpeg" }, { "title": "CASA RODANTE", "description": "casas rodantesr", "imageUrl": "https://roadrunnere-quipo2-camada1.s3.amazonaws.com/casaRodante.jpeg" }, { "title": "ESTANDAR", "description": "carros estandar", "imageUrl": "https://roadrunnere-quipo2-camada1.s3.amazonaws.com/estandar.jpeg" } ] | Pass | Not Automated | Actual